深圳市公共就业服务中心2018年
系列专场招聘会服务项目采购招标书
深圳市公共就业服务中心现就2018年系列专场招聘会服务项目公开招标。欢迎符合资质要求并能提供相关服务的人力资源供应商参加投标。
一、采购项目内容
为了解决我市企业和各类单位的用工需求，举办专场招聘会，如“春风行动”、“民营企业招聘周”和“技能专场”等，为进城农民工、就业困难、失业人员和其他有就业创业意愿的劳动者提供免费职业介绍服务。
二、采购项目标的
举办“春风行动”、“民营企业招聘周”和“技能专场”等三项专场招聘会共26场
三、投标人的资格要求
凡具备以下基本条件并响应招标、愿意参与竞争的法人，均可参加本次招标：
（一）具有中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构；
（二）具有《人力资源服务许可证》；
（三）凡在禁止参加深圳政府采购活动期间的投标人，不得参与投标。
四、采购项目要求
（一）服务对象
1、劳动能力和转移就业意愿的建档立卡农村贫困劳动力；
2、转移就业意愿、创业愿望的农村劳动者；
3、其他有就业创业意愿的劳动者；
4、有用工需求的企业和各类单位。
（二）项目主要内容
1、项目执行时间及场次
（1）2018年2月26日-4月上旬举办“春风行动”10场；
（2）2018年4月举办“民营企业招聘周”5场；
（3）2018年5月-12月举办“技能专场”11场。
2、项目执行地点
深圳市福田区八卦二路612栋劳动就业大厦二楼大厅
（三）具体工作要求
1、负责拟定各项专场招聘会活动实施方案，及后续效果跟踪及反馈；
2、负责全年分批次举办共26场专场招聘会，平均每场招聘会需组织不少于80家企业参加，并提供就业岗位1200个；
3、负责招聘会的场地布置，组织现场招聘会等工作。具体包括：开发就业岗位、多渠道发布岗位信息，组织部分求职者参加现场招聘，并提供委托招聘、就业政策法规咨询、免费求职登记、职业指导等公共就业服务项目；
4、负责每场招聘会活动所需物料的设计、喷绘、张贴等服务，包括招聘活动海报、企业信息海报等；设置招聘会活动横幅、指引、标识等，对招聘会环境进行有效装饰和烘托氛围，以及为用人单位和求职者提供有效道路指引；
5、按时按质提交以下各项材料：
（1）摄影摄像材料。各场招聘会活动当天，安排专业摄影摄像；招聘活动结束2天内，提交影像材料的光盘（包括录像和相片）。所有影像资料所有权归采购单位所有;
（2）统计数据和工作总结。每项专场招聘会结束后3天内，应提交活动相关统计数据；5天内提供工作总结（含活动当天高质量照片5张），工作总结应结构清晰、条理明晰、语言精炼、数据准确、突出重点和亮点。
（四）工作实施保障
1、负责招聘活动的核心团队至少有​2人，并作为本项目驻点工作人员，与主办方共同完成好项目实施工作；指定一名具有项目管理经验担任项目负责人，应做好活动组织、后勤保障、安全应急、卫生医疗等各项工作的分工职责。
2、为了保障项目顺利实施，原则上不允许中途更换项目负责人，因特殊情况确需更换的，需报采购单位同意。项目负责人不按要求履职的，采购单位有权要求更换项目负责人。
3、中标后2天内，向采购单位提供活动详细策划与实施方案，方案应包括宣传计划及整体活动费用概算（预算）等。
（五）其他要求
1、专场招聘会各项工作措施的实施（含宣传）均以采购单位名义举办；宣传条幅、横幅等公开内容的印制，其标识、内容等应经采购单位审定后使用，活动过程全程接受采购单位的指导、监督和检查，宣传方案须经采购单位审核后实施。
2、须在招聘会活动开展前3天，向采购单位提供参会企业的相关信息，包括单位简介、岗位需求、联系方式（须有电子邮箱）等信息，经采购单位审核后发布。
3、采购单位将按工作要求分阶段进行采购项目的检查验收，如果发现与采购要求不符或与中标文件不符等问题，中标人应当按要求采取补救处理措施，并承担相关质量保证责任。若活动结束时仍未按采购要求完成补救处理的，采购人将按未落实项目扣除相应费用。
4、对于在筹备、举办期间突发的，与招聘活动有关的工作内容，但未在招标文件中体现与明确的，中标单位有义务配合采购方开展相关工作。
5、中标单位存在下列任何之一行为的，采购单位将向政府采购部门出具评价备案，该备案将有可能影响或直接降低中标单位参加相关竞标活动的投标评分。
（1）未按约定履行合同；
（2）在履行合同中不予以配合；
（3）不按期提交相关材料；
（4）在绩效审查等相关工作中不予以配合等。
6、注意事项
（1）中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人（场地预订除外）。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。
（2）投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。
（3）投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准,评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。
（4）投标人所提交的投标文件对技术参数和各项要求的响应应是列出具体内容。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，并可能严重影响评标结果。
五、投标截止时间及开标
（一）投标响应
凡对招标需求有意向的合格投标人，请于2018年1月 日31前，向深圳市公共就业服务中心发出正式投标函，投标函以传真件为准。如有疑问，投标人可在2018年2月4日前电话咨询。联系人：黄赞耿，联系电话:82132904，传真：82132993。
（二）投标资料递交
截止时间是2018年2月 5日中午12点前。投标人务必于截止时间前，将密封好的标书（密封条上加盖单位公章）按要求送达或快邮至福田区八卦二路劳动就业大厦408室，不符合规定的标书不予受理。
（三）开标时间及地点
1、开标时间：2018年2月5日下午2点。
2、开标地点：深圳市福田区八卦二路612栋劳动就业大厦7楼小会议室。
（四）评标方法
本次招标由市公共就业服务中心自行组织有关人员组成采购评标小组（以下简称“评标小组”），评标小组由5人组成。采用综合评标法。由我中心评标小组对照《项目标书评分表》打分，分数最高者为中标单位。评标结果将在市人社局网站公示3天。
（五）评分细则
评分标准表
	评分项
	评分准则

	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	权重及考察内容

	1
	工作方案（工作措施、工作方法、工作流程）
	30
	专家打分
	考察内容：根据本项目的需求，考察投标人1、招展渠道是否体现合理、合法；2、活动筹备有计划、有步骤，工作流程清晰，人员分工明确，具有应对处理紧急任务的措施。3、能够根据各个招聘会主题召集相对应的企业，保证活动效果；招聘会活动布置有条不紊，安全及时完成；4、活动组织各环节沟通顺畅，服务保障工作到位。
根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。

	2
	安排的
项目团队成员
	25
	专家打分
	考察内容：项目团队核心成员总人数要求不少于2人，未达到要求的，不得分。要求提供核心团队成员的社保等相关资料作为得分依据（所有资料均要求扫描件，原件备查）。评分中出现无证明资料或专家无法对扫描文件判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。

	3
	活动现场的组织落实方案及应急处理预案
	10
	专家打分
	考察内容：1、活动开始前的宣传工作；2、是否具备组织用人企业现场参会能力与渠道，并承诺保证到场观众的数量及参与度，要达到能充分调动举办用人企业和求职人员参加招聘会目的；3、是否对现场突发情况作出应急处理方案。
根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。

	4
	成功案例
	20
	专家打分
	2014年1月1日以来承担的政府部门（含事业单位）类似招聘项目，需提供合同关键页的复印件，每个得5分，最高20分。

	5

	服务承诺

	10

	专家打分

	考察内容：根据本项目组织举办期间及完成后需履行
的各项要求，重点考察投标人能按照项目实施进度的时间要求，逐条做出具体承诺，以及完成承诺的各项措施和措施的合理性。
根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。

	6
	违约承诺
	5
	专家打分
	考察内容：根据本项目实施各阶段进度、验收与罚扣要求，考察投标人做出承担违约责任的具体承诺。
根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。


深圳市公共就业服务中心
                             二○一八年​​一月二十六日
附件1：
投标函
深圳市公共就业服务中心：
对贵方发布的《深圳市公共就业服务中心2018年系列专场招聘会服务项目采购》招标书，我方经仔细研究，已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：
1、愿按招标文件的要求提供服务。
2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。
4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。
地址：邮政编码：
电话：传真：
投标人全称：（公章）
授权代表（签名）：
日期：
附件2：
法定代表人授权书
深圳市公共就业服务中心：
现委派_________________参加贵方组织的__________________招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜。
附授权代表情况：
姓    名：             年龄：         性别：
身份证号：
职    务：             邮编：
通讯地址：
联系电话：
单位名称：（公章）       法人代表： （签章）
本授权书有效期：___年___月___日至___年___月___日
