《深圳市失业人员职业指导工作手册》编写
项目招标书
深圳市公共就业服务中心
                     2018年5月 
本文档版权归深圳市公共就业服务中心所有，未经版权人书面批准，本文档中的任何内容都不允许被宣传、传播和发布。

为进一步推进我市失业人员职业指导服务工作，提升我市开展失业人员职业指导服务水平，深圳市公共就业服务中心现就《深圳市失业人员职业指导工作手册》编写项目进行公开招标。欢迎符合资质要求并能提供相应服务的机构参加投标。

一、项目说明
（一）项目名称：《深圳市失业人员职业指导工作手册》编写。
（二）项目内容：

1、组织不少于3名专业职业指导人员, 在市区公共就业服务机构的支持和配合下，在我市选定的街道公共就业服务机构实施为期2个月职业指导试点工作，向户籍失业人员提供针对性的职业指导服务。 
2、在开展我市职业指导试点工作基础上，结合经调研了解的我市职业指导工作总体情况和特点，编写有深圳特色的《深圳市失业人员职业指导工作手册》（以下简称职业指导工作手册），主要内容应包括但不限于深圳市失业人员职业指导工作目标、内容、模式、方法、操作流程等。职业指导工作手册将为我市公共就业服务工作人员开展职业指导工作提供操作规范。
3、根据在我市开展的职业指导试点和相关调研工作情况，充分借鉴和吸收其他城市开展职业指导工作先进经验和做法，撰写深圳市职业指导工作实施意见，内容应包括但不限于深圳市职业指导目标、内容、操作流程、评价标准、考核方法、信息化建设、宣传推广、队伍建设等。
（三）采购标的：全部费用不超过30万人民币，包括采购单位组织评审小组对工作手册评审费约2万元（评审小组由采购单位邀请5人组成）。

（四）项目执行时间：自采购单位与中标单位正式签订项目合同之日起至2018年11月30日。
二、采购单位
深圳市公共就业服务中心。
地    址：深圳市福田区八卦岭八卦二路612栋劳动就业大厦6楼
邮政编码：518029
传    真：82132993
三、投标单位
凡同时具备以下基本条件和公告其他内容，并响应招标、愿意参与竞争的法人，均可参加本次招标：
（一）具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人或民非组织法人资格并正常运作两年及以上的人力资源服务机构、职业培训机构、高等院校、科研机构等；
（二）凡在禁止参加深圳政府采购活动期间的投标单位，不得参与投标。
四、项目采购要求
（一）项目团队要求
1、基本条件
负责职业指导试点工作团队不少于​4人，其中负责人1名，工作人员不少于3名。项目团队对职业指导工作有比较全面认识和一定的理论水平及造诣，且有较强的政策研究、著作能力。优先选择有公开发表相关职业指导或者人力资源保障等方面专业著作或文章的项目团队。鼓励投标单位聘请部省人力资源和社会保障领域知名的专家和学者担任编写顾问。
2、项目负责人
（1）应有项目管理经验，负责组织和统筹各项工作开展。项目团队属于人力资源服务机构或者培训机构等企业类型的，项目负责人需在投标单位担任中层及以上的管理职位一年以上。投标单位需提供正式有效的项目负责人担任中层及以上职务的任职文件。项目负责人为法人代表等类型，可提供政府主管部门颁发的营业执照证明。
（2）项目团队属于高等院校或者科研机构等类型的，投标单位可以参照企业类型提供任职文件，也可提供属于工作室或者科研课题负责人等类型的证明材料。

（3）项目负责人与投标单位有长期稳定的劳动关系。在投标截止日之前，投标单位应为项目负责人缴交6个月以上社会保险。
（4）项目负责人对职业指导工作有较深的理论造诣或者学术水平。优先选择有公开发表了相关职业（就业）指导或者人力资源和社会保障保障等方面专业著作或文章的项目团队负责人。
3、团队成员（非项目负责人）
（1）团队成员需有一定的人力资源和社会保障学术水平，应有从事职业指导工作经历，或者人力资源和社会保障学历专业背景，或者获取人力资源工作和职业指导相关资格证书及相关专业中级以上技术职称等。
（2）团队成员与投标单位有稳定劳动关系。在投标日截止前，投标单位为团队成员缴交6个月以上社会保险，或者团队成员与投标单位至少有两年（含两年）以上期限的劳动关系，其中1年期限为工作人员与投标单位已经履行的劳动关系，另外1年期限为工作人员与投标单位签订的继续开展1年以上劳动关系。
4、为了保障项目顺利实施，原则上不允许中途更换项目团队项目负责人及成员，因特殊情况确需更换的，需报采购单位同意。项目负责人及成员不按要求履职的，采购单位有权要求更换。
（二）职业指导服务试点要求
1、职业指导服务试点应符合《就业服务与就业管理规定》相关要求，服务内容应包含且不限于以下：
（1）组织并通过群体指导等各种方式,向职业指导对象开展就业指导，帮助服务对象了解就业形势、就业政策和职业状况，树立正确就业观，掌握求职方法和技巧，增强择业能力，提高就业竞争能力并实现就业。 
（2）对职业指导对象开展科学的职业素质测评，根据指导对象基本情况，结合本辖区(行业)人力资源结构、用工岗位空缺等状况，向职业指导对象提出择业方向、提供岗位推介服务，促进职业指导对象就业。   
（3）根据职业指导对象就业能力和就业意向，结合我市职业培训机构培训课程设置、劳动力供求信息和社会职业需求趋势，向多次经岗位推荐仍无法就业的职业指导对象提出职业培训方向建议，并负责向职业培训机构推荐，提升服务对象素质和促进就业。 
2、在职业指导服务试点期间，中标单位应通过各种途径收集、整理我国失业人员职业指导工作开展情况，总结开展职业指导工作先进经验或者做法，形成相关报告材料并能在试点服务中探索运用。
3、职业指导试点服务应不少于20个工作日，建立明确清晰的工作制度和详细完善的工作台账，不断调整工作服务机制，积极帮助失业人员实现就业或者参加职业技能培训提高职业技能素质。
4、在试点期间突发的、未在招标文件中体现与明确的，但与职业指导工作手册编写有关的工作，但中标单位有义务配合采购单位开展。
（三）验收情况

1、采购单位将按工作要求分阶段对采购项目的工作台账等内容进行检查验收，如果发现与采购要求不符或与中标文件不符等问题，中标单位应当按要求采取补救处理措施，并承担相关质量保证责任。若活动结束时仍未按采购要求完成补救处理的，采购单位将按未落实项目扣除相应费用。
2、职业指导手册初稿编写后，采购单位将组织市区公共就业服务机构业务骨干召开征求意见会，中标单位需配合参会并听取、借鉴相关意见，对职业指导工作手册予以完善。
3、与本项目内容有关的数据资料、分析成果、著作等所有权，归采购单位所有。未经采购单位许可，中标单位不得擅自使用。
4、在双方签订合同后5个工作日内，采购单位向中标单位支付首期款（中标金额的60%）。项目内容定稿并经专家评审委会评审通过后，评审结果为优，采购单位向中标单位支付尾款（中标金额的40%）的100%；评审结果为良，采购单位向中标单位支付尾款的80%；评审结果为中，采购单位向中标单位支付尾款的60%；评审结果为差，采购单位将不予以支付尾款。
（四）其他要求
1、中标后5个工作日内，中标单位向采购单位提供职业指导试点工作实施方案，方案应包括试点实施措施、工作手册编写初步思路、整体活动费用概算（预算）等。
2、职业指导试点实施均以采购单位名义举办；各种宣传及印刷、印制品等均采用采购单位统一提供的服务标识，活动过程全程接受采购单位的指导、监督和检查。
3、中标单位存在下列任何之一行为的，采购单位将向政府采购部门出具评价备案，该备案将有可能影响或直接降低中标单位参加相关竞标活动的投标评分。
（1）未按约定履行合同；
（2）在履行合同中不予以配合；
（3）不按期提交相关材料；
（4）在绩效审查等相关工作中不予以配合等。
4、注意事项
（1）中标单位不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人（场地预订除外）。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标单位赔偿相应损失。
（2）投标单位若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。
（3）投标单位使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标单位使用的标准低于上述标准,评标委员会将有权不予接受，投标单位必须列表将明显的差异详细说明。
（4）投标单位所提交的投标文件对技术参数和各项要求的响应应是列出具体内容。如果投标单位只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，并可能严重影响评标结果。
（5）从开标之时起至授予合约书期间，投标单位试图在投标文件审查、比较和评价时对评标小组和采购单位施加任何影响或对采购单位的授标决定进行影响，都可能导致其投标资格被取消；

（6）投标单位不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标单位，破坏公平竞争原则；

（7）投标单位应保证其提交给采购单位的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任；

（8）投标单位自行承担可能因资料遗漏、缺失等造成工作量估计不足的风险；

（9）投标单位应承担所有与编写和提交资格文件、投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
五、投标截止时间及开标
（一）投标响应
凡对招标书有意向的合格投标单位，可于北京时间2018年6月5日下班前，向深圳市公共就业服务中心发出投标函。如有疑问，投标单位可在北京时间2018年6月8日下班前电话咨询。联系人：华先生、李先生，联系电话：82132821、82132890，传真：82132993。
（二）投标文件编制

投标单位请按以下要求编制投标文件一式5份，其中正本1份，副本4份（投标文件的正本及所有副本的封面均须加盖投标单位公章），内容包括但不限于：

1、单位简介，加盖公章的营业执照或单位证书复印件；
2、本项目实施方案；

3、项目团队介绍；
4、本次投标报价（以人民币为计量单位），包括完成工作所需的人工、管理成本、税费等一切费用；

5、投标函、法定代表人授权书；

6、其他资料，应包括但不限于执行同类项目成功经验证明材料等（复印件加盖单位公章）。
（三）投标文件的密封和标记

1、投标单位应将投标文件正本及副本分开各用两个封套装好密封，且在封套上标明“正本”“副本”字样。封套的封口处须加盖投标单位公章。

2、封套应注明：“收件人：深圳市公共就业服务中心《深圳市失业人员职业指导工作手册》编写投标文件
投标文件北京时间2018年6月11日14时30分之前不得启封”的字样。

3、如果封套未按要求密封和加写标记，采购单位对误投或过早启封概不负责。

（四）投标资料递交
1、投标文件递交时间：北京时间2018年6月6日至北京时间2018年6月11 日上午12时前。
2、投标单位务必于截止时间前，将密封好的标书按要求送达福田区八卦二路劳动就业大厦605室，不符合规定的标书不予受理。
3．在推迟了投标截止时间的情况下，采购单位和投标单位受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

4、采购单位将拒绝并原封退回在规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

5、投标单位在递交投标文件后，投标单位不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标文件。
（五）开标时间及地点
1、开标时间：2018年6月11日下午2:30:--5:00。
2、开标地点：深圳市福田区八卦二路612栋劳动就业大厦7楼会议室。
（六）评标方法
本次招标由深圳市公共就业服务中心自行组织有关人员组成采购评标小组（以下简称“评标小组”），评标小组由7人组成。采用综合评标法。由评标小组对照《评分表》打分，分数最高者为中标单位。评标结果将在市人社局网站公示3个工作日。
	评分项
	评分准则

	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	权重及考察内容

	1
	投标单位的报价
	20
	评标人员打分
	价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×分值权重。
当价格分<0时，取0。

	2
	工作实施方案
	20
	评标人员打分
	考察内容：1、准确把握并完全理解项目定位和需求内容，工作实施方案完整性符合要求（10分）。
评价为优9-10分；评价为良7-8分；评价为中4-6分；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，评标人员需说明情况。
2、以项目内容及结果为导向，有详细、清晰的工作执行计划、步骤，尤其是职业指导试点工作内容和手册编写，应有详细工作措施或者资源，以保障有较高的实施操作性（10分）。
评价为优9-10分；评价为良7-8分；评价为中4-6分；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，评标人员需说明情况。

	3
	项目负责人
	15
	评标人员打分
	考察内容：1.项目负责人与投标单位稳定的劳动关系（3分）。
在投标日截止之前，项目负责人由投标单位缴交6个月以上社会保险清单（加盖社保部门公章）复印件加盖投标单位公章。提供符合要求的，得3分；不提供的，不得分。
2.项目负责人的职位、学历、职称等能力条件（6分）。
（1）提供项目负责人具有投标单位中层及以上一年以上管理职位的证明材料，得2分；不提供的，不得分；项目团队属于企业类型的，应提供项目负责人任职文件或者营业执照等；项目团队属于高校等类型机构的，提供工作室或者项目负责人相关证明材料。
（2）有博士及以上学历的，得2分；具有硕士学历的，得1分。其他情况的，不得分。学历证明均需与人力资源和社会保障学科有关。
（3）具有正高或者相当于正高以上的职称的，得2分；具有副高或者相当于副高的职称的，或者具有高级职业指导师证书的，得1分；其他情况的，不得分。职称需与人力资源和社会保障相关学科有关。
3.项目负责人职业指导工作素养（6分）。
（1）作为副主编以上人员出版相关著作的，得3分；作为编委成员出版相关著作的，得1分。其他情况的，不得分。
（2）在核心期刊(CSSCI等)发表相关文章的，得3分；在国家期刊（ISSN等）发表相关文章的，得1分。其他情况的，不得分。著作或者文章均需与人力资源和社会保障学科有关。
4、所有资料均要求清晰复印件（加盖投标单位公章），原件备查。

	3
	项目团队成员（除项目负责人）
	20
	评标人员打分
	考察内容：1、团队成员不少于3人，成员与投标单位有长期稳定的劳动关系（6分）。
在投标日截止前，由投标单位缴交6个月以上社会保险清单（加盖社保部门公章）复印件加盖投标单位公章，或者成员与投标单位签订至少有2年（含2年）期限的劳动关系证明，其中12个月期限为成员与投标单位已经履行的劳动关系，另外12个月期限为成员与投标单位签订的继续开展劳动关系。
每提供符合要求1人的，得2分，最高分6分；不提供的，不得分。
2、工作人员职业指导素质要求（6分）。
团队成员应有与人力资源和社会保障相关专业的大专以上学历或者助理职业指导师以上资格证书或者人力资源中级以上职称等工作能力证明材料。职称、学历证明、资格证书等材料均由政府主管部门颁发的。
每提供符合要求1人的，得2分，最高分6分；不提供的，不得分。
3、团队成员文字材料能力（4分）。
具有高级职业指导师证书，或者作为编委以上人员出版相关著作；或者在国家期刊（ISSN等）发表相关文章；或者具有副高以上及相当于副高以上的职称；或者具有硕士以上学历的；每符合条件1人，得2分，最高分4分。学历、职称、著作或者文章均需与与人力资源和社会保障学科有关。
4、积极鼓励团队邀请人力资源和社会保障领域知名专家担任编写顾问（4分）。
聘请编写顾问为人社部专家学者的，得4分。聘请顾问为省人社厅专家学者的，得2分。需提供投标单位与顾问签订的正式聘书，以及专家学者属于人社部或者人社厅聘用人员或者内设（下属）科研等相关机构的证明材料。
5、所有资料均要求清晰复印件（加盖投标公章），原件备查。

	4
	本地服务力量
	5
	评标人员打分
	考察内容：投标单位在深圳有本地服务力量（5分）。深圳注册的投标单位，提供深圳市政府主管部门颁发营业证照等证明材料，得5分；非深圳注册的投标单位，提供在深圳房屋租赁合同等相关证明材料，得3分。无法提供任何证明材料的，不得分。
所有资料均要求清晰复印件（加盖投标单位公章），原件备查。

	5
	成功案例
	10
	评标人员打分
	考察内容：2015年1月1日以来承担的政府部门（含事业单位）的职业指导相关项目（10分）。每1个符合条件项目，得5分，最高分10分；不提供的，不得分。须提供中标通知书或合同关键页复印件加盖投标单位公章。

	6
	服务承诺

	5

	评标人员打分
	考察内容：根据本项目实施期间及完成后需履行的各项要求，重点考察投标单位能按照项目实施进度的时间要求，逐条做出具体承诺，以及完成承诺的各项措施和措施的合理性。
根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：优得5分；良得3-4分；中得1-2分；差0分。评价为“中”或“差”的，评标人员需说明情况。满分5分。

	7
	违约承诺
	5
	评标人员打分
	考察内容：根据本项目实施各阶段进度、验收与罚扣要求，考察投标单位做出承担违约责任的具体承诺。
根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：优得5分；良得3-4分；中得1-2分；差0分。评价为“中”或“差”的，评标人员需说明情况。满分5分。


六、其他要求
中标单位在中标结果公布的5个工作日内，与采购单位（深圳市公共就业服务中心）签订合同（一式四份），明确双方的责任与义务；中标单位在规定时间内不履行签订协议书的，视为自动放弃中标权利。
深圳市公共就业服务中心
                          2018年5月29日
附件1：
投标函
深圳市公共就业服务中心：
对贵方发布的《深圳市失业人员职业指导工作手册》编写招标书，我方经仔细研究，已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：
1、愿按招标文件的要求提供服务。
2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。
4、认可贵方有权决定中标单位或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标单位的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。
地址：邮政编码：
电话：传真：
投标单位全称：（公章）
授权代表（签名）：
日期：
附件2：
法定代表人授权书
深圳市公共就业服务中心：
现委派_________________参加贵方组织的__________________招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜。
附授权代表情况：
姓    名：             年龄：         性别：
身份证号：
职    务：             邮编：
通讯地址：
联系电话：
单位名称：（公章）       法人代表： （签章）
本授权书有效期：___年___月___日至___年___月___日
16

