深圳市人力资源和社会保障局

服务类项目询价公告

一、项目名称

2022年书籍和阅览室管理、老干服务等业务辅助项目

二、项目概况

我局直属机关党委直接管辖3个二级党委、32个支部（含5个退休支部、1个两新组织党支部），共有党员1240人。为进一步做好书籍和阅览室管理、老干服务工作，拟启动2022年书籍和阅览室管理、老干服务等业务辅助项目采购工作。
供应商资质要求

提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】

提供营业执照的经营范围（市场监督管理部门官方网站查询页面截图）。

3、提供近三年内无行贿犯罪记录声明。

4、提供采购响应及履约承诺函（格式详见附件）。

5、本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。
四、项目服务要求

项目采购的主要工作内容为中标方需要派出不少于1人的驻点服务人员协助做好完成书籍和阅览室管理、老干服务等业务辅助服务(人员要求：全日制大学本科以上学历，30周岁以下，具备胜任本项目服务需求的能力素质;具体人员选定需由采购方面试和考核通过）。具体需求如下：
（一）党建阅览室管理工作。协助管理党建阅览室，做好2500册图书的采集、分类、编目、登记、借阅工作（每周三、周五开放），促进阅览室工作规范化、精细化，提高图书的利用率和周转率；协助做好阅览室防火、防尘、防潮和定期清洁消毒工作。
（二）党建书籍仓库管理工作。做好党建书籍仓库（藏书3000册，每季度清点、更新）的日常管理、安全检查、定期消毒等工作，协助做好书籍的分发工作。

（三）协助做好老干服务工作。协助管理老干活动中心（每周二、四为老干活动日，全年约开放100天），做好中心书画室、阅览室和文化长廊的维护管理，为老干部参加各类文体活动提供相关的后勤保障服务。

（四）协助做好文印工作。及时高效的协助完成各类党建材料（每年约5000份）的排版、复印、扫描、打印、装订、分发工作。

（五）协助做好党建资料的分类、整理、归档工作。协助定期对党建资料（含音频资料、电子文档，每年约800份）进行收集整理，并按类别做好归档管理，确保日后查阅的准确性、便利性、完整性。

（六）协助做好工青妇工作相关会议以及活动的开展。协助打印会议座位牌、会场布置、设备调试、会议签到、相关宣传资料制作等辅助性工作（每年会议约50场）。

五、商务需求

1、服务时限不少于290个工作日。

2、服务地点：深圳人才园。

3、本项目预算人民币15.95万元，响应报价超过预算金额的视为无效响应。

4.本项目服务费用采用包干制，应包括服务成本、法定税费和合理利润等。报价由响应供应商根据询价公告自行测算。
5.响应材料一式叁份，需加盖单位公章，并密封报送。响应材料应当包括但不限于：（1）报价单；（2）项目实施方案；（3）《营业执照》；（4）市场监督管理部门官方网站查询经营范围页面截图；（5）近三年内无行贿犯罪记录声明；（6）近三年内不存在处于被禁止参与采购活动期限内情形的书面声明；（7）提供采购响应及履约承诺函（格式详见附件）；（8）为机关事业单位提供相关服务情况（附上相关合同或发票复印件或相关现场照片证明）。
6、项目资金分三期支付。合同签订且驻点人员到位后支付总款的50%，2022年11月完成中期验收后支付总款的30％，2023年6月通过项目年度验收后支付总款的20%。

六、公告期限

2022年6月7日至2022年6月13日。

七、递交响应文件时间及地点

递交时间：2022年6月7日-2022年6月13日，工作时间9:00—12:00，14:00—18:00

递交地点：深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园7039室

八、联系人及联系方式

联系人：黄先生

联系电话：0755-88121167

采购响应及履约承诺函
致：采购人          ：
我单位承诺：
1、对本采购项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2、我公司参与该项目响应，严格遵守政府采购相关法律，做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其响应将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
3、我公司参与本项目响应前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4、我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5、我公司已清楚：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、我公司承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。
6、如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目响应文件需求内容、签署的采购合同及本公司在响应材料中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。
7、我公司已认真核实了响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对响应文件中全部响应资料的真实性负责，如被证实我公司的响应文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。
8、我公司承诺不非法转包、分包。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。
响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应人名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
