深圳市2023年技工院校毕业生就业情况

调查分析项目公开询价公告

- 一、采购项目名称

技工院校毕业生就业情况调查分析项目

- 项目概况

- 项目主要对技工学校毕业生就业情况调查摸底，服务内容包括：1、深圳市2023届技工院校毕业生就业分布情况； 2、技工院校毕业生就业岗位与专业契合情况；3、技工院校毕业生就业满意度问卷调查。对全市技工院校2023届毕业生就业质量进行分析，并形成就业质量工作报告。

- 三、供应商资质要求

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大

违法记录；

- 5、本项目不接受联合体投标。

- 四、项目要求及技术要求

- 调查对象为全市11所技工院校2023年毕业生，毕业生

- 总人数约为1.5万人。

- 1、进行需求沟通，双方对接并确定实施方案.

2、根据需求进行指标体系设计形成报告大纲，并进行确认。

3、根据定稿的报告大纲设计问卷题目，形成完整调研问卷并定稿（问卷题目不少于15条）。

4、由供应商基于采购人对项目的启动时间和报告交付时间要求，进行项目排期，成立项目沟通组。

5、供应商提供毕业生信息采集excel表格，由采购人提供相关信息，供应商完成毕业生信息检查、无效信息清理、信息确认工作。

6、供应商完成问卷导入、调研测试、被调研对象信息录入，并提供调研通知给采购人进行挂网通知。

7、由供应商设置问卷调研时间点及发送频次（不少于1000份），启动问卷调研。给采购人提供回收率监控、项目进度监控账号，供采购人实时查询进度。

8、供应商将答题链接/答题二维码推送给采购人，协助各技工院校专业辅导员推动学生答题，实现多渠道调研。

9、供应商将后台监控项目答题进展，并不定期汇报给采购人。

10、达到数据分析要求的答题回收率后，供应商通过专用邮箱或其他联系渠道跟采购人确认结束问卷调研。

- 11、由供应商进行数据导出、清理异常值、提取有效数据等工作。

- 12、由供应商与采购人确认报告撰写需求，完成数据的分析。

13、由供应商撰写报告，进行数据计算和分析，形成报告初稿。

14、供应商通过专用邮箱加密发送报告给采购人，由采购人进行审核确认。

15、如采购人有修改意见，可反馈给供应商，供应商将进行报告完善。反馈次数不限。

- 16、根据采购人最终定稿的报告，打印彩印纸质报告20本。

17、配合对接部门提供项目验收材料,递交《2023年技工院校毕业生就业质量跟踪评价报告》及原始数据库。

18、本项目的特定资格要求：经营范围需包含教育咨询、技术咨询、数据处理。

- 五、商务需求：

1、服务周期：1年，具体服务周期以合同约定时间为准。

2、报价要求:

本项目预算金额为人民币壹拾叁万元整（130000.00元），响应报价超过预算金额、审计单价的视为无效响应；

3、响应材料一式四份，需加盖单位公章，并密封报送。响应材料应当包括但不限于：

（1）报价单；

（2）《营业执照》及相关资质材料（营业执照提供复印件加盖公章）；

（3）项目执行方案；

- （4）政府采购违法行为风险知悉确认书（要求按规定格式，格式见附件）。

六、公告期限

2023年11月15日至2023年11月21日。

- 递交响应文件地点及时间

- 1、响应时间：工作日9:00-12:00,14:00-18:00；

- 2、递交地点：深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园7050室；

- 八、联系人及联系方式

- 周先生0755-88121592

附件：政府采购违法行为风险知悉确认书

### 附件

政府采购违法行为风险知悉确认书

- 本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

- 一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

- （一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

- （二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

- （三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

- （四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

- （五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

- 二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

- （一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

- （二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

- （三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

- （四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

- （五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

- （六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

- （七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

- （八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- （九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

- 三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

- （一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

- （二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

- （三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

- （四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

- （五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

- （六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

- 四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

- 以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

- 负责人/投标授权代表签名：

- 知悉人（公章）：

日期：