## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 少儿医保、大学生医保协办费 |  |  |  | 项目金额 | 3360000
主管部门 | 深圳市社会保险基金管理局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 660000 | 660000 | 632493 | 10 | 0.96 | 9.6 | 86.6
| 其中：当年财政拨款 |  | 660000 | 660000 | 632493 | — | 0.96 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按上年度参保人数支付少儿医保协办费 |  |  |  | 按照少儿医保参保人数，每生3元的标准，对代办少儿、大学生医保的学校足额发放代办费。督促各级各类学校（含幼托机构）依照职责及时为在校学生办理参保登记及缴费，尽量做到应保尽保，保障学生人身健康与安全，减轻学校和家庭负担，促进社会和谐稳定。根据参保人数统计，2020年度参加少儿、大学生医保单位数为325家，应发放代办费金额为71.94万元，2020年度共发放代办费63.25万元，发放覆盖率为88%。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 少儿医保参保人数 | 在园在校全员参保 | 在园在校全员参保 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 质量指标 | 少儿医保参保的积极性 | 参保是否积极 | 是 | 15.0 | 15.0
| 产出指标 | 时效指标 | 少儿医保参保及缴费及时性 | 缴费是否及时 | 是 | 15.0 | 15.0
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 95.83% | 10.0 | 9.6 | 因部分学校未提交发票和账号，无法完成支付。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 少儿医保的参保率 | 在园在校全员参保 | 在园在校全员参保 | 20.0 | 20.0
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 协办人员的满意度 | 是否满意 | 满意 | 20.0 | 17.0 | 部分经办人认为需提交发票和账号，手续太麻烦，提议直接将钱拨入其账户。
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 96.2 | —