## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 政策法规宣传及调研论证（培训） |  |  |  | 项目金额 | 620000
主管部门 | 深圳市社会保险基金管理局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 140000 | 56000 | 47370 | 10 | 0.85 | 8.5 | 80
| 其中：当年财政拨款 |  | 140000 | 56000 | 47370 | — | 0.85 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 因业务变化需要，开展业务培训所需支出。 |  |  |  | 2020年新冠疫情爆发，社保出台多项惠民惠企政策 ，分局根据社保经办模式的改变，在2020年下半年，疫情防控有效期间，组织了窗口礼仪及部分业务培训共计3次。该项目预算执行率33.84%。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次开展数 | 业务类培训共6次 | 3 | 10.0 | 5.0 | 因疫情原因，部分业务培训未开展
| 产出指标 | 质量指标 | 业务骨干培训率（%） | 全员培训 | 已开展的业务全部人员参加 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 时效指标 | 培训完成的及时性 | 是否及时 | 是 | 10.0 | 5.0 | 因疫情原因，部分业务培训未开展
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 33.84% | 20.0 | 20.0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参训人员业务能力的提高率 | 是否提高业务水平 | 是 | 20.0 | 20.0
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 参加培训人员的满意度 | 是否满意 | 是 | 20.0 | 20.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 88.5 | —